## 接口列表
序号 | 接口编号 | 接口名称 | 接口频率 | 涉及功能 | 备注 | 开发进度 | 单元测试 | 调试优先级 | 集成进度
1 |  | 集群登记 | 同步 | 集群管理 | 登记时，默认启用 | 已开发 | 已通过
2 |  | 集群出库 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
3 |  | 集群启用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
4 |  | 集群停用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
5 |  | 集群概要信息查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
6 |  | 集群详细信息查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
7 |  | 存储登记 | 同步 | 存储管理 |  | 已开发 | 已通过
8 |  | 存储编辑 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
9 |  | 存储出库 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
10 |  | RG管理-登记 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
11 |  | RG管理-启用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
12 |  | RG管理-停用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
13 |  | RG管理-注销 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
14 |  | 共享登记 | 同步 | 共享管理 |  | 开发未完成 | 未通过
15 |  | 共享编辑 | 同步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
16 |  | 共享注销 | 同步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
17 |  | 网段登记 | 同步 | 网段管理 |  | 已开发 | 已通过
18 |  | 网段编辑 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
19 |  | 网段启用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
20 |  | 网段停用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
21 |  | 网段出库 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
22 |  | 软件登记 | 同步 | 软件管理 |  | 已开发 | 已通过
23 |  | 软件启用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
24 |  | 软件停用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
25 |  | 软件出库 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
26 |  | 主机入库 | 异步 | 主机管理 |  | 已开发 | 已通过
27 |  | 主机深度监控开、关 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
28 |  | 主机启用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
29 |  | 主机停用 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
30 |  | 主机出库 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
31 |  | 主机基本信息-基本信息 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
32 |  | 实例创建 | 异步 | 实例管理 | 需审批 | 已开发 | 已通过
33 |  | 实例启用 | 异步 |  |  | 已开发 | 已通过
34 |  | 实例停用 | 异步 |  |  | 已开发 | 已通过
35 |  | 实例注销 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
36 |  | 实例备份 | 异步 |  |  | 已开发 | 未通过
37 |  | 实例恢复 | 异步 |  |  | 已开发 | 未通过
38 |  | 实例备份文件查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 未通过
39 |  | 实例性能变更 | 异步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
40 |  | 实例容量变更 | 异步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
41 |  | 备份策略添加 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
42 |  | 备份策略删除 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
43 |  | 备份策略编辑 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
44 |  | 实例单元停止 | 异步 | 实例单元管理 |  | 已开发 | 已通过
45 |  | 实例单元启动 | 异步 |  |  | 已开发 | 已通过
46 |  | 实例单元备份 | 异步 |  |  | 已开发 | 未通过
47 |  | 实例单元恢复 | 异步 |  |  | 已开发 | 未通过
48 |  | 实例单元迁移 | 异步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
49 |  | 实例单元重建 | 异步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
50 |  | 实例单元慢日志开启 | 同步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
51 |  | 实例单元慢日志关闭 | 同步 |  |  | 开发未完成 | 未通过
52 |  | 监控项启动 | 同步 | 监控项管理 |  | 已开发 | 已通过
53 |  | 监控项停止 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
54 |  | 监控项配置编辑 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
55 |  | 监控项配置查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
56 |  | 监控事件启动 | 同步 | 监控事件管理 |  | 已开发 | 已通过
57 |  | 监控事件停止 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
58 |  | 监控事件编辑 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
59 |  | 监控事件配置查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
60 |  | 监控事件查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
61 |  | 单元容器data和log目录使用量查询 | 同步 | 实例单元监控 |  | 已开发 | 已通过
62 |  | 单元容器目录使用量月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
63 |  | 单元容器cpu使用率查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
64 |  | 单元容器cpu使用率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
65 |  | 单元容器内存使用率查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
66 |  | 单元容器内存使用率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
67 |  | upsql或者uproxy状态查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
68 |  | upsql线程连接查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
69 |  | upsql线程连接月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
70 |  | upsql的thread cache使用率查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
71 |  | upsql的thread cache使用率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
72 |  | upsql error文件大小实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
73 |  | upsql慢查询文件实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
74 |  | upsql表文件大小实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
75 |  | upsql锁等待实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
76 |  | upsql负载查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
77 |  | upsql负载月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
78 |  | upsql缓冲池大小查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
79 |  | upsql缓冲池大小月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
80 |  | upsql缓冲池脏页数查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
81 |  | upsql缓冲池脏页数月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
82 |  | upsql缓冲池命中率查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
83 |  | upsql缓冲池命中率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
84 |  | upsql打开表数查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
85 |  | upsql打开表数月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
86 |  | upsql主从复制实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
87 |  | upproxy日志文件大小查询 | 同步 |  | 挂载容器目录 | 已开发 | 已通过
88 |  | upproxy会话实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
89 |  | upsql关联组件服务状态实时监控 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
90 |  | upsql核心进程实时查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
91 |  | cpu使用率查询 | 同步 | 主机资源监控 |  | 已开发 | 已通过
92 |  | cpu使用率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
93 |  | 内存使用率查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
94 |  | 内存使用率月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
95 |  | 网络输入输出查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
96 |  | 网络输入输出月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
97 |  | home目录使用量查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
98 |  | home目录使用量月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
99 |  | root目录使用量查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
100 |  | root目录使用量月查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
101 |  | 平台组件状态查询（） | 同步 | 平台资源监控 |  | 已开发 | 已通过
102 |  | 主机组件状态查询（consul agent／ horus agnet ／swarm agent ／docker ／ docker plugin） | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
103 |  | 告警通知 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过
104 |  | 任务查询 | 同步 |  |  | 已开发 | 已通过

## 测试问题 (hidden)
序号 | 功能点 | 问题描述 | 反馈人
1 | 主机管理 | 没有批量注册模版，建议提供模版可以下 | 高杰
2 | 主机管理 | 注册成功，页面没自动刷新 | 高杰
3 | 主机管理 | 深度监控与开关整合一起 | 高杰

## 前端功能列表
序号 | 功能大类 | 功能小类 | 功能子类 | 功能名称 | 备注 | 优先级 | 功能依赖关系 | 机能确认 |  | 前端对应区分(大致) | 确认API可调-5/19-付
1 | 资源管理 | 站点管理 | 站点登记 | 站点信息录入 | 要先有"共享存储"的基础数据 | 高 | NAS管理API | 已确认 | 2016-05-19 | 测试 | - | 管理
2 |  |  |  | 站点连接NAS验证 | 2016/6/7、复活改功能 | - | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | 追加&API调用&测试 | ？ | 管理
3 |  |  | 站点信息变更 | 站点信息变更 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-19 | 测试 | - | 管理
4 |  |  | 站点启用 | 站点启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-19 | 测试 | - | 管理
5 |  |  | 站点停用 | 站点停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-20 | 测试 | - | 管理
6 |  |  | 站点出库 | 站点出库 | 2016/5/24、 要调用API确认可否出库、API中查询对象包括：集群、存储、网段、端口、软件 2016/6/23、存储不需要关联查询 | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 | - | 管理
7 |  |  | 站点信息查询 | 站点信息查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-19 | 测试 | - | 管理
8 |  |  |  | 站点所有集群CPU使用情况 | "主机资源监控"->"站点资源监控" | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | ? | 管理
9 |  |  |  | 站点所有集群内存使用情况 | "主机状态监控"->"主机资源监控" | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | ? | 管理
10 |  | 区域管理 | 区域创建 | 在现有站点、集群间追加一层关系 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
11 |  |  | 区域编辑 | 仅可以修改名称 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
12 |  |  | 区域删除 | 未被使用区域（关联集群）可以删除 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
13 | [5 empty] | 高 | [5 empty] | 管理
14 |  | 集群管理 | 集群登记 | 集群信息创建登记 |  | 高 | 站点管理 SAN管理API(联机) | 已确认 | 2016-05-12 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
15 |  |  | 集群信息维护管理 | 集群全体信息检索 | 2016/5/19、追加 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
16 |  |  |  | 集群个别信息检索（包含所属全部主机的信息） |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
17 |  |  |  | 集群变更约束验证 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 管理
18 |  |  |  | 集群信息变更 | 2016/5/19、仅限两个字段：资源使用上限\主机上限 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 文档更新后可调用 | 管理
19 |  |  | 集群停用 | 集群停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-12 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
20 |  |  | 集群启用 | 集群启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-12 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
21 |  |  | 集群出库 | 集群出库约束检查 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-12 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
22 |  |  |  | 集群出库 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-12 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
23 |  | 主机管理 | 主机注册 | 主机信息录入，包含选择初始化软件版本 | 1、注册数据先保存在前端、入库时再调用API提交至后端; 2、可以批量注册、入库要逐个进行 3、"状态"字段要确认是否在两边都有保存？（考虑到有异步任务、"状态"尽量放在后端管理） 4、批量注册功能要加 2016/5/24 5、注册页面：站点、集群要联动、暂未对应 6、列表中"深度监控"、"开启"按钮列去掉、暂不实现 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-19 | API调用&测试 | ？ | 管理
24 |  |  | 注册功能 | 主机信息批量录入 |  | 高 | 无 | 待确认 | ？？ | API调用&测试 | ？ | 管理
25 |  |  | 主机入库 | 主机验证及初始化 |  | 高 | 站点管理 集群管理API | 已确认 | 2016-05-19 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
26 |  |  |  | 必备组件安装 |  | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-05-19 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
27 |  |  |  | 主机硬件信息收集 |  | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-05-19 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
28 |  |  | 主机编辑 | 主机编辑 | 2016/5/26、add | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 管理
29 |  |  | 主机停用 | 主机停用 | 2016/5/19、状态变更错误返回值待对应 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-20 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
30 |  |  | 主机启用 | 主机启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-20 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
31 |  |  | 主机出库 | 主机出库约束检查 |  | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-05-20 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
32 |  |  |  | 主机出库 |  | 高 | 集群管理API | 已确认 | 2016-05-20 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
33 |  |  | 主机信息查询 | 主机信息单个查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-05 | API调用&测试 | ? | 管理
34 |  | SAN管理 | SAN登记 | SAN信息录入 | 存储 2016/5/24、等后端疏通后再调 | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
35 |  |  |  | SAN入库约束验证 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
36 |  |  | SAN编辑 | SAN信息编辑 | 2016/5/19、不可编辑 | 高 |  | - | - | API调用&测试 | ？ | 管理
37 |  |  |  | SAN信息编辑约束检查 | 2016/5/19、不可编辑 | 高 |  | - | - | API调用&测试 | ？ | 管理
38 |  |  | RAID group管理 | RG入库 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
39 |  |  |  | RG入库约束验证 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
40 |  |  |  | RG启用 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
41 |  |  |  | RG停用 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
42 |  |  |  | RG出库 | 页面中的"注销"->"出库" | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
43 |  |  |  | RG出库约束验证 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
44 |  |  |  | RG信息查询 |  | 高 | SAN管理API | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | ？ | 管理
45 |  |  | SAN出库 | SAN出库 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
46 |  |  |  | SAN出库约束验证 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 | 可调用、要在现场调 | 管理
47 |  |  | SAN使用情况查询 | SAN使用情况查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 | ？ | 管理
48 |  | NAS管理 | NAS登记 | NAS信息录入 | 共享 2016/6/7、在站点中对应 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 |  | 管理
49 |  |  |  | NAS入库约束验证 | 2016/6/7、在站点中对应 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 |  | 管理
50 |  |  | NAS编辑 | NAS信息编辑 |  | 高 | 无 | - |  | API调用&测试 |  | 管理
51 |  |  |  | NAS信息编辑约束检查 |  | 高 | 无 | - |  | API调用&测试 |  | 管理
52 |  |  | NAS出库 | NAS出库 |  | 高 | 无 | - |  | API调用&测试 |  | 管理
53 |  |  |  | NAS出库约束验证 |  | 高 | 无 | - |  | API调用&测试 |  | 管理
54 |  |  | NAS使用情况查询 | NAS使用情况查询 | 2016/6/7、在站点中对应、6/23、不要 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 |  | 管理
55 |  | 网段管理 | 网段入库 | 入库 |  | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
56 |  |  |  | 约束检查 |  | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
57 |  |  | 停用 | 网段停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
58 |  |  | 启用 | 网段启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
59 |  |  | 编辑 | 编辑 | 2016/5/19、不用？ | 高 |  | - | - | API调用&测试 |  | 管理
60 |  |  |  | 编辑约束检查 | 2016/5/19、不用？ | 高 |  | - | - | API调用&测试 |  | 管理
61 |  |  | 出库 | 出库 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
62 |  |  |  | 出库约束验证 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-05-26 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
63 |  |  | 网段信息查询 | 网段信息查询（全体） |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-03 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
64 |  | 端口管理 | 入库 | 入库 | 端口号必须是连续的 | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用、页面要追加 | 管理
65 |  |  |  | 约束检查 |  | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用、页面要追加 | 管理
66 |  |  | 停用 | 端口停用 | 2016/5/26、不用？ | 高 | 无 | - | - | 追加&API调用&测试 | 暂无 | 管理
67 |  |  | 启用 | 端口启用 | 2016/5/19、不用？ | 高 |  | - | - | 追加&API调用&测试 | 暂无 | 管理
68 |  |  | 编辑 | 编辑 | 2016/5/19、不用？ | 高 |  | - | - | 追加&API调用&测试 | 暂无 | 管理
69 |  |  |  | 编辑约束检查 | 2016/5/19、不用？ | 高 |  | - | - | 追加&API调用&测试 | 暂无 | 管理
70 |  |  | 出库 | 出库 |  | 高 |  | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 管理
71 |  |  |  | 出库约束验证 |  | 高 |  | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 管理
72 |  |  | 信息查询 | 信息查询（按条件） | 2016/5/19、查询最多限制100、500、1000条 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 管理
73 |  | 软件管理 | 软件入库 | 软件介质信息录入 | 1、入库页面要调整（要加较多字段）; 2、"实例参数配置"移至本页面中，方便直接编辑 3、"软件管理"->"镜像管理" 2016/5/19、上传文件的编码格式判断如何实现？ 文件内容为ini？ 2016/5/19、数据状态可在前端管理 2016/5/24、软件要跟站点关联、追加站点列 | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-07-05 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
74 |  |  |  | 软件介质导入软件仓库 | 2016/7/1、待确认：后端实现？ | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-07-05 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
75 |  |  | 配置参数管理（对应软件版本） | 添加 | 2016/6/7、软件模板配置文件管理 2016/7/5、不用 | 高 |  | 已确认 | - | API调用&测试 | ？ | 管理
76 |  |  |  | 编辑 | 2016/5/19、不用？ 2016/7/5、仅对应查询、编辑 | 高 |  | 确认中 | X | API调用&测试 | ？ | 管理
77 |  |  |  | 删除 | 2016/5/19、不用？ 2016/7/5、不用 | 高 |  | 已确认 | - | API调用&测试 | ？ | 管理
78 |  |  | 软件介质启用 | 软件介质启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
79 |  |  | 软件介质停用 | 软件介质停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
80 |  |  | 软件出库 | 介质出库 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
81 |  |  |  | 介质出库约束检查 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-02 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
82 |  | 业务系统管理 | 业务系统创建 | 在现有业务外层追加一层业务分类、关联子系统的创建、查询 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
83 |  |  | 业务系统编辑 | 仅可以修改名称 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
84 |  |  | 业务系统删除 | 未被使用业务系统可以删除 | 2016/6/21、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
85 | [5 empty] | 高 | [5 empty] | 管理
86 |  | 业务子系统管理 | 业务申请 | 业务申请 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-16 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
87 |  |  | 用户追加 | 申请信息中追加"变更权限"用户、密码 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
88 |  |  | 业务性能变更 | 业务性能变更、循环调用 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
89 |  |  | 业务容量扩容 | 业务容量扩容、循环调用 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
90 |  |  | 业务注销 | 循环调用API出库 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
91 |  |  |  | 前端逻辑删除 | 2016/6/2、add | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | 追加&API调用&测试 |  | 管理
92 | DBaaS实例管理 | DBaaS实例管理 | DBaaS实例查询 | DBaaS实例查询 |  | 高 | 站点管理 | 确认中 | H | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
93 |  |  | DBaaS实例申请 | DBaaS实例申请审批 | 字段比前端显示的要多很多 | 高 | 站点管理 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
94 |  |  | DBaaS资源变更申请 | DBaaS表空间扩容申请 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
95 |  |  |  | DBaaS备份空间扩容申请 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
96 |  |  |  | DBaaS性能套餐变更申请 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-28 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
97 |  |  | DBaaS实例启用 | DBaaS实例启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
98 |  |  | DBaaS实例停用 | DBaaS实例停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
99 |  |  | DBaaS实例备份 | DBaaS实例手动备份 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | ？ | 管理
100 |  |  |  | DBaaS实例自动备份 | 2016/6/21、即备份策略、6/23完 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 | ？ | 管理
101 |  |  | DBaaS实例注销 | DBaaS实例注销 | 2016/6/14、不要对应、通过业务批量实现 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 | 可调用 | 管理
102 |  |  | DBaaS实例账号管理 | DBaaS实例账号查询 | 2016/6/23、add | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | 追加&API调用&测试 | 6/23、优先对应 | 管理
103 |  |  |  | DBaaS实例账号增加 | 2016/6/14、安全管理 | 中 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 6/23、优先对应 | 管理
104 |  |  |  | DBaaS实例账号编辑 | 2016/6/14、安全管理 | 中 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 6/23、优先对应 | 管理
105 |  |  |  | DBaaS实例账号删除 | 2016/6/14、安全管理 | 中 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 6/23、优先对应 | 管理
106 |  |  | DBaaS实例参数维护 | DBaaS实例参数修改 | 2016/6/14、参数管理、6/23、难度较大 | 中 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 6/23、难度较大、后续对应 | 管理
107 |  |  |  | DBaaS实例重启 | 2016/6/14、参数管理、6/23、难度较大 | 中 | 无 | 待确认 | H | API调用&测试 | 6/23、难度较大、后续对应 | 管理
108 |  |  | DBaaS实例备份与恢复 | DBaaS实例备份文件查询 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-07-05 | API调用&测试 | ？ | 管理
109 |  |  |  | DBaaS实例恢复 | 2016/6/23、整个不可恢复、结束、在实例单元中恢复 | 中 | 无 | 已确认 | - | API调用&测试 | ？ | 管理
110 |  |  |  | DBaaS实例备份策略查询 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | 追加&API调用&测试 | ？ | 管理
111 |  |  |  | DBaaS实例备份策略增加 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
112 |  |  |  | DBaaS实例备份策略编辑 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
113 |  |  |  | DBaaS实例备份策略删除 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-21 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
114 |  |  | DBaaS实例IP白名单管理 | DBaaS实例IP白名单添加 | 暂时无法实现该功能、2016/7/1：与UAT并行对应 | - |  | 待确认 | ? | API调用&测试 |  | 管理
117 |  |  |  | DBaaS实例白名单删除 | 暂时无法实现该功能、2016/7/1：与UAT并行对应 | - |  | 待确认 | ? | API调用&测试 |  | 管理
118 |  |  |  | DBaaS实例白名单修改 | 2016/7/1：add、与UAT并行对应 |  |  | 待确认 | ? | API调用&测试 |  | 管理
115 |  |  |  | DBaaS实例白名单查询 | 2016/7/1：add、与UAT并行对应 |  |  | 待确认 | ? | API调用&测试 |  | 管理
116 |  |  | SwitchManager实例管理 | 启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | 追加&API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
117 |  |  |  | 停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | 追加&API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
118 |  |  |  | 迁移 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | 追加&API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
119 |  |  |  | 状态查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | 追加&API调用&测试 | ? | 管理
120 |  |  | UPProxy实例管理 | 启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
121 |  |  |  | 停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
122 |  |  |  | 迁移 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
123 |  |  |  | 访问路径修改 | 2016/6/21、暂不实现 | 高 | 无 | 已确认 | - | API调用&测试 | ? | 管理
124 |  |  |  | 状态查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 | ？ | 管理
125 |  |  | UPSQL实例管理 | 启用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
126 |  |  |  | 停用 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-06-23 | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
127 |  |  |  | 迁移 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | ? | 管理
128 |  |  |  | 隔离 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 | ? | 管理
129 |  |  |  | 回切 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 | ? | 管理
130 |  |  |  | 备份 | 2016/6/14、备份页面不需要、直接确认 | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
131 |  |  |  | 重建 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 2016/6/14、可调用 | 管理
132 |  |  |  | 备份结果查询 | 2016/6/21、在"备份恢复"->"备份列表"中查询 | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-05 | API调用&测试 | 2016/6/21、可调用 | 管理
133 |  |  |  | 数据恢复 |  | 高 | 无 | 确认中 | H | API调用&测试 | 2016/6/21、可调用 | 管理
134 |  |  |  | 状态查询 |  | 高 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 | ？ | 管理
135 |  | DBaaS资源变更申请审核 | DBaaS资源变更申请审核 | DBaaS实例申请审核 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-06-30 | API调用&测试 |  | 管理
136 |  |  |  | DBaaS实例指定IP段 | 2016/6/7、暂不实现 | 中 | 无 | 已确认 | - | API调用&测试 |  | 管理
137 |  |  |  | DBaaS实例指定物理机 | 2016/6/7、暂不实现 | 中 | 无 | 已确认 | - | API调用&测试 |  | 管理
138 |  |  |  | DBaaS实例性能套餐变更审核 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 |  | 管理
139 |  |  |  | DBaaS实例表空间扩容申请审核 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 |  | 管理
140 |  |  |  | DBaaS实例备份空间申请审核 |  | 中 | 无 | 已确认 | 2016-07-01 | API调用&测试 |  | 管理
141 | 监控 | 主机监控 | 主机监控 | 主机节点分配率监控 | 监控管理、主机资源管理 | 中高 |  | 待确认 |  | API调用&测试 | 2016/5/26、不可调用、2016/5/31、可调用 | 监控
142 |  |  |  | 主机CPU分配率监控 | 监控管理、主机资源管理 | 中高 |  | 确认中 | Q | API调用&测试 | 2016/5/26、不可调用、2016/5/31、可调用 | 监控
143 |  |  |  | 主机内存分配率监控 | 监控管理、主机资源管理 | 中高 |  | 确认中 | Q | API调用&测试 | 2016/5/26、不可调用、2016/5/31、可调用 | 监控
144 |  |  |  | 主机CPU使用率监控 | 主机管理、管理 | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
145 |  |  |  | 主机内存使用率监控 | 主机管理、管理 | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
146 |  |  |  | 物理网卡的流入量 | 页面逻辑要调整、1主机对应多网卡、各网卡有IN、OUT | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
147 |  |  |  | 物理网卡的流出量 |  | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
148 |  |  |  | 主机home目录总量 | 要调整为： home目录监控：总量+使用率 root目录监控：总量+使用率 | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
149 |  |  |  | 主机Home目录使用率 |  | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
150 |  |  |  | 根目录总量 |  | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
151 |  |  |  | 根目录使用率 |  | 中高 |  | 确认中 | G | API调用&测试 | 可调用 | 监控
152 |  |  |  | 主机运行状态 | "主机状态监控"页面"切换管理"字段不要 | 中高 |  | 已确认 | 2016-07-05 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
153 |  |  |  | 主机监控agent状态 | 现在的"监控管理" | 中高 |  | 已确认 | 2016-07-05 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
154 |  |  |  | 主机管理agent状态 | 现在的"资源管理" | 中高 |  | 已确认 | 2016-07-05 | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
155 |  |  |  | 主机运行实例单元状态 |  | 中高 |  | 确认中 | S | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
156 |  |  |  | 主机docker状态 |  | 中高 |  | 确认中 | S | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
157 |  |  |  | 主机docker plugin状态 |  | 中高 |  | 确认中 | S | 追加&API调用&测试 | 可调用 | 监控
158 |  | DBaaS实例监控 | DBaaS实例内UPSQL拓扑状态监控 | 被用于连接主服务器的主机 | 2016/7/5、主从监控：ip | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
159 |  |  |  | 当前的主服务器端口号 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
160 |  |  |  | 主服务器的server-id |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
161 |  |  |  | 运行状态 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
162 |  |  |  | 角色 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
163 |  |  |  | 读写模式 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
164 |  |  |  | slave_sql状态 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
165 |  |  |  | slave_io状态 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
166 |  |  |  | 备库落后时间 | 2016/7/5、主从监控：延迟时间 | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
167 |  |  |  | 备库当前binlog文件名 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
168 |  |  |  | 备库当前binlog位置 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
169 |  |  |  | 主库当前binlog文件名 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
170 |  |  |  | 主库当前binlog位置 |  | 中 |  | 待确认 | X | API调用&测试 |  | 监控
171 |  |  |  | upsql所在容器内存使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
172 |  |  |  | upsql所在容器cpu使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
173 |  |  |  | upsql所在容器挂载data目录使用率 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
174 |  |  |  | upsql所在容器挂载binlog目录使用率 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
175 |  |  |  | upsql所在容器挂载redolog目录使用率 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
176 |  |  |  | upsql所在容器挂载rellog目录使用率 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
177 |  |  |  | 服务运行状态监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
178 |  |  |  | upsql中的upsqld进程 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
179 |  |  |  | upsql中的守护进程 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
180 |  |  |  | 最大连接总数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
181 |  |  |  | thread cache使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
182 |  |  |  | 失败连接总数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
183 |  |  |  | 错误日志关键字监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
184 |  |  |  | 错误日志大小监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
185 |  |  |  | 慢查询日志大小监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
186 |  |  |  | upsql会话信息查询 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
187 |  |  | UPSQL会话监控 | 会话kill操作 | 暂时无法实现该功能 | - |  | - |  | - |  | 监控
188 |  |  |  | 实例中表文件与大小查询 | 暂时无法实现该功能 | - |  | - |  | - |  | 监控
189 |  |  |  | upsql锁监控 | 暂时无法实现该功能 | - |  | - |  | - |  | 监控
190 |  |  | UPSQL实例性能监控 | upsql每秒钟insert笔数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
191 |  |  |  | upsql每秒钟update笔数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
192 |  |  |  | upsql，诶秒钟delete笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
193 |  |  |  | upsql每秒钟select笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
194 |  |  |  | innodb每秒钟update笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
195 |  |  |  | innodb每秒钟insert笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
196 |  |  |  | innodb每秒钟delete笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
197 |  |  |  | innodb每秒钟select笔数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
198 |  |  |  | INNODB buffer的总大小监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
199 |  |  |  | INNODB buffer的脏页数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
200 |  |  |  | INNODB buffer的剩余大小监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
201 |  |  |  | INNODB buffer的命中率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
202 |  |  |  | 当前连接的线程数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
203 |  |  |  | 正在执行的线程数监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
204 |  |  |  | 当前打开的表数 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
205 |  |  |  | UPSQL慢日志监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
206 |  | Upproxy监控 | upproxy实例监控 | 服务运行状态监控 | 页面中的consul注册状态不需要 | 中 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
207 |  |  |  | upproxy实例CPU使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
208 |  |  |  | upproxy实例内存使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
209 |  |  |  | upproxy实例错误日志文件大小 | error\fail\info\warning日志监控要否？待确认 | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
210 |  | Upproxy切换管理器监控 | upproxy实例切换管理器监控 | 服务运行状态监控 | 页面整体要追加（在"实例管理"->"模块监控"下） | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
211 |  |  |  | CPU使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
212 |  |  |  | 内存使用率监控 |  | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
213 |  |  |  | 错误日志文件大小 |  | 中 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
214 |  | 组件监控 | 平台组件监控 | mg服务运行状态监控 | 2016/6/7、监控管理、MG管理->组件监控（针对站点）、"聚合器监控"干掉 | 中高 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/7、可调用 | 监控
215 |  |  |  | mg agent服务运行状态监控 | 2016/6/7、->主机管理agent状态 | 中高 |  | - |  | API调用&测试 |  | 监控
216 |  |  |  | 软件仓库服务运行状态监控 | 对应页面要追加 | 中高 |  | 已确认 | 2016-06-12 | 追加&API调用&测试 | 2016/6/7、可调用 | 监控
217 |  |  |  | horus agent服务运行状态监控 | 不要 |  |  | - |  |  |  | 监控
218 |  |  |  | horus聚合器服务运行状态监控 | 对应页面要追加 | 中高 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/7、可调用 | 监控
219 |  |  |  | upproxy切换管理器服务运行状态监控 | 不要 |  |  | - |  |  |  | 监控
220 |  |  |  | horus server服务运行状态监控 | 不要 |  |  | - |  |  |  | 监控
221 |  | 事件监控 | 事件监控 | 定时任务调用API、保存数据至前端DB | 2016/6/12、add | 中 |  | 待确认 | ? | 追加&API调用&测试 |  | 监控
222 |  |  |  | 事件信息查询，追加起始、结束时间、等级等检索条件 | 2016/6/12、add | 中 |  | 待确认 | X | 追加&API调用&测试 |  | 监控
223 |  | 任务监控 | 任务监控 | 任务进度监控 |  | 中 |  | 待确认 | ？ | API调用&测试 |  | 监控
224 |  |  |  | 任务信息查询 | 2016/7/5、按日期单位查询 | 中 |  | 待确认 | ？ | API调用&测试 |  | 监控
225 |  | 事件管理->事件配置 | 事件展示查询 | 事件展示查询 |  | 中 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
226 |  |  | 事件配置修改 | 事件等级阈值范围 | 页面"配置管理"->"事件配置"中"新增、删除"功能不要、"编辑"页面要调整 | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
227 |  |  |  | 事件警告设置 |  | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
228 |  |  |  | 事件等级开关 | 功能为：等级选择修改？ 2016/6/7、停用启用 | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
229 |  | 告警管理 | 告警展示查询 | 告警展示查询 |  | 中低 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
230 |  |  | 告警信息接收 | 后端调用告警API追加 |  | 中低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
231 |  |  |  | 告警信息通知 | 2016/6/12、第三方API文档已有 | 中低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 监控
232 |  |  | 告警处理 | 前端处理结果登录 | 2016/6/12、不需要调用API、直接更新前端DB | 中低 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
233 |  | 监控设置->监控项类别配置 | 监控频率设置 | 监控频率设置 |  | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
234 |  |  | 监控开关设置 | 监控开关设置 | 2016/6/7、停用启用 | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
235 |  |  | 监控项展示查询 | 监控项展示查询 |  | 中低 |  | 已确认 | 2016-06-12 | 追加&API调用&测试 | 2016/6/2、可调用 | 监控
236 |  |  | 监控数据保留设置 | 监控数据保留设置 | 监控结果数据保留天数、页面要追加 | 中低 |  | 待确认 | ? | 追加&API调用&测试 | 2016/6/23、可调用 | 监控
237 |  |  | 事件数据保留设置 | 事件数据保留设置 | 监控结果数据保留天数、页面要追加 | 中低 |  | 待确认 | ? | 追加&API调用&测试 | 2016/6/23、可调用 | 监控
238 |  |  | 深度监控开关设置 | 深度监控开关设置 | 2016/6/7、暂不对应 | 中低 |  | 待确认 |  | API调用&测试 |  | 监控
239 | 平台管理 | 操作日志管理 | 操作日志管理 | 操作日志记录 |  | - |  | 已确认 | 2016-06-12 | - |  | 管理
240 |  |  |  | 操作日志查询 |  | - |  | 已确认 | 2016-06-12 | - |  | 管理
241 | 报表 | 容量报表 | 容量报表 | UPSQL表空间容量报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
242 |  |  |  | DBaaS备份空间容量报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
243 |  | 性能报表 | 性能报表 | 主机CPU使用报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
244 |  |  |  | 主机内存使用报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
245 |  |  |  | 主机Home目录使用报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
246 |  |  |  | 主机根目录使用报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
247 |  |  |  | 数据库buffer命中率报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
248 |  | 任务报表 | 任务报表 | 数据库迁移任务报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
249 |  |  |  | 数据库备份任务报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
250 |  |  |  | 数据库恢复任务报表 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计
251 |  | DBaaS实例巡检报告 | DBaaS实例巡检报告 | 数据库巡检报告 | 低、2016/5/24、需求不明 | 低 |  | 待确认 |  | 追加&API调用&测试 |  | 统计

## 功能点个数统计-0621
2016/6/21
| 管理、小计 | ： | 125 | 待确认： | 49 | 已确认： | 52 | 确认中： | 24
| 监控、小计 | ： | 91 | 待确认： | 73 | 已确认： | 10 | 确认中： | 8
| 报表、小计 | ： | 11 | 待确认： | 11 | 已确认： | 0 | 确认中： | 0
| 合计： | ： | 227 | 待确认： | 133 | 已确认： | 62 | 确认中： | 32
| 其中新增功能点：57 |  |  | 待确认：37、已确认：14、确认中：6
新增18个功能点、
| 问题点： | 1、实例与"业务"相关实现逻辑，前端改动很大，后端API也同时在作开发、调整
对策：由1人集中负责业务申请、审批、实例创建等关联性较强的功能，并随时与鲍琳沟通
对于可着手的前端相关功能，开发先行、测试后面再做（开发完成、待测试部分状态：确认中）
6/21、再次发生变更
2、存储相关硬件、网络环境准备耗时较久（鲍琳与银联客户协调作业中、下周前半预计可测试）
对策：对于前端可着手的相关开发先行、测试后面再做（开发完成、待测试部分状态：确认中）
3、"站点"功能调整为后端也要管理（之前只需在前端管理）、涉及修改内容较多
对策：已着手开发、"站点"本身相关修改已完成、待后端调整完成后测试
6/21、需求再次发生变更、多站点逻辑要对应
2016/6/23
| 管理、小计 | ： | 125 | 待确认： | 45 | 已确认： | 61 | 确认中： | 19
| 监控、小计 | ： | 91 | 待确认： | 73 | 已确认： | 10 | 确认中： | 8
| 报表、小计 | ： | 11 | 待确认： | 11 | 已确认： | 0 | 确认中： | 0
| 合计： | ： | 227 | 待确认： | 129 | 已确认： | 71 | 确认中： | 27
| 其中新增功能点：57 |  |  | 待确认：37、已确认：17、确认中：3
2016/7/1
| 管理、小计 | ： | 130 | 待确认： | 13 | 已确认： | 104 | 确认中： | 13
| 监控、小计 | ： | 91 | 待确认： | 68 | 已确认： | 10 | 确认中： | 13
| 报表、小计 | ： | 11 | 待确认： | 11 | 已确认： | 0 | 确认中： | 0
| 合计： | ： | 232 | 待确认： | 92 | 已确认： | 114 | 确认中： | 26
其中新增功能点：5个（白名单管理4个（预定UAT时对应）；实例账号查询1个）
关于管理部分"待确认"的13个功能点：
|  | 1个 | （批量注册）可对应的，暂未对应（处理方式待讨论）；
|  | 4个 | （白名单管理）预定UAT时并行对应（已跟客户确认过）、暂无API；
|  | 8个 | 暂无后端API（预定本周内完成API参数定义、API定义确定后即可并行着手前端开发）
关于管理部分"确认中"的13个功能点：
|  | 3个 | （软件相关）前端着手开发中；
|  | 10个 | 后端API需要调整，前端代码已编写，待后端调整后再进行测试确认

## 功能点个数统计
2016/5/24
1、功能点统计信息：
|  | 总数： | 220
|  | 已完成： | 18
|  | 剩余： | 202
实例-管理管理：46
实例-监控相关：53
2、需要追加页面数：
|  | 需要追加功能数约：39个 | [5 empty] | 2016/6/18、
相关功能点完成情况：
| 注、"高"、"中高"等级6月底完成目标达成条件如下： | [6 empty] | 已确认 | ： | 52
|  | 时间 | API调用&测试 | 功能追加 |  |  |  | 确认中、驻场 | ： | 14 | 其中开发完、待测试：10
|  | 5/09-5/13 | 6 | 0 |  | 6 |  | 确认中、场外 | ： | 8
|  | 5/16-5/20 | 10 | 0 |  | 10 |  | 待确认 | ： | 147
|  | 5/23-5/27 | 16 | 1 |  | 10
|  | 5/30-6/03 | 24 | 3 | 目标：42 | 10 | 14
|  | 6/06-6/10 | 36 | 6 |  | 15 |  | 问题点 | ： | 1、实例与"业务"相关实现逻辑，前端改动很大，后端API也同时在作开发、调整
|  | 6/13-6/17 | 48 | 10 |  | 15 |  |  |  | 对策：由1人集中负责业务申请、审批、实例创建等关联性较强的功能，并随时与鲍琳沟通
|  | 6/20-6/24 | 48 | 10 |  | 20 |  |  |  | 对于可着手的前端相关功能，开发先行、测试后面再做（开发完成、待测试部分状态：确认中）
|  | 6/27-6/30 | 32 | 9 |  | 20 |  |  |  |  | 再次发生变更
[6 empty] | 40 | 20
[6 empty] | 40 | 20 |  |  | 2、存储相关硬件、网络环境准备耗时较久（鲍琳与银联客户协调作业中、下周前半预计可测试）
[6 empty] | 40 | 20 |  |  | 对策：对于前端可着手的相关开发先行、测试后面再做（开发完成、待测试部分状态：确认中）
20
[7 empty] | 20 |  |  | 3、"站点"功能调整为后端也要管理（之前只需在前端管理）、涉及修改内容较多
[7 empty] | 20 |  |  | 对策：已着手开发、"站点"本身相关修改已完成、待后端调整完成后测试
需求再次发生变更、多站点逻辑要对应？
2016/6/21、
相关功能点完成情况：
[8 empty] | 已确认 | ： | 62 |  | 监控： | 10
[8 empty] | 确认中、驻场 | ： | 24 | 其中开发完、待测试：10 |  | 19
[8 empty] | 确认中、场外 | ： | 8 |  | 监控： | 8
[8 empty] | 待确认 | ： | 133
[8 empty] | 管理、总计 | ： | 125 | 待确认： | 49 | 已确认： | 62 | 确认中： | 24
[8 empty] | 监控、总计 | ： | 91 | 待确认： | 73 | 已确认： | 10 | 确认中： | 8
[8 empty] | 报表、总计 | ： | 11 | 待确认： | 11 | 已确认： | 0 | 确认中： | 0

## 附件00.问题管理表
NO | 存在问题 | 问题描述 | 目前做法 | 缺点 | 改进思想 | 改进做法
1 | 安全性：登录验证 | 当session超时，或者用户没有登录，直接通过URL访问时， 需要提醒用户未登录或跳转到登录页面 | 在每个Controller代码里都要追加登录验证 | 代码冗余 | 使用Spring的AOP思想，实现登录验证 | 1.创建一个切面类，定义一个登录验证方法 2.使用XML或注解的方法配置改验证方法，使其在Controller执行时自动进行登录验证 | 已使用拦截器解决
2 | 安全性：重复提交 | 新增/编辑页面点击保存时，连续多次点击保存 | 有些页面是有loading的，比如查询时 有些页面是没有loading的，比如：新增/编辑页面点击保存时 | 安全性低， 无法避免表单的重复提交 | 在新增/编辑页面点击保存时，会有个loading，这样用户 就没办法进行二次提交了
3 | 安全性：超时处理 | Ajax提交时，现在没有超时处理，比如：新增保存时， 如果服务器当掉了或其他原因到时服务器无响应，用户就一直处于等待状态，并没有提示信息，用户完成不知道是什么情况 | 无 |  | 追加超时处理，Ajax提交时，设置超时时间，比如60s，新增保存时，如果60s得不到响应，则提示用户超时
4 | 代码执行效率和可维护性 | 现在调用接口，大都数返回的只是code，而我们需要将code转换为其对应的名称显示到页面上 | 每次查询数据字典，根据类型编码和类型项编码查询名称 | 如果接口返回1000条数据，那么就需要查看1000次，代码的执行效率低，对数据库的压力大 | 追加一个方法：一次性查询数据字典中的所有数据，然后在根据类型编码和类型项编码查询名称 因为多数service都要使用这个方法，所以最好将定义为一个静态方法，写在一个公共类中，第二，创建一个常量类，将需要的类型编码和类型项编码写在里面，避免在代码中写死，方面以后的修改和维护

## 附件01.流量监控-说明
1、现状：
仅支持查看各主机相应的网络"流入量"、"流出量"
2、新需求：
各主机有可能存在多个网卡(设备）、需要分别展示"流入量"、"流出量"信息，接口返回参数如下：
3、课题：
新页面样式待定

## 附件02.目录监控-说明
1、现状：
root、home目录总量、使用率是按照"总量"、"使用率"区分节点显示的
2、新需求：
后端API是按目录（root、home）返回"使用率"、"总量"的，前端页面最好能作调整，否则现有两个页面每次显示均需调用2个API。
3、课题：
新页面样式待定

## 附件03.实例页面调整
业务申请？
[10 empty] | 业务名 | 直接输入？排重？
所属站点 | 业务系统代码 |  | 状态
| 输入时要做满位检查 |  | 管理状态
申请 | 启用 | 停用 | 备份策略 | 注销 | 性能变更 | 容量变更 |  | 管理
检索条件？ |  |  | name |  | Modules{"Name": "upsql",}：Version
待加字段：
| business_code | [5 empty] | Modules{"Name": "upsql",}：arch |  |  |  |  | manage_status | 待加字段：
[7 empty] | 要翻译 | [5 empty] | running_status
[10 empty] | 业务申请表中的创建人 |  |  |  | created_at
Modules{"Name": "upsql",}：{host_config：Memory、CpusetCpus}

## 附件04.实例申请、审核信息确认-作业中
实例名、要加规则检查 | name | : | test01
实例构成 | arch | : | switch_manager:1#proxy:1#upsql:1
| backup_maxsize | : | 102400000000 |  |  |  | 页面中的备份容量*1024*1024*1024
| backup_retention | : | 6000
架构信息 | modules |  | [3] | [6 empty] | 实例构成：多从时才可以输入从节点数、仅调整upsql的数值
|  | 0 |  | {6}
|  |  | name | : | switch_manager |  | 固定值
|  |  | version | : | 1.0.2 |  | 审核时选择
|  |  | type | : | switch_manager |  | 固定值
|  |  | arch | : | master:1 |  | 数量、根据带宽确定arch、stores中的内容、要可维护
|  |  | stores |  | [2]
|  |  |  | 0 |  | {3}
[5 empty] | name | : | CNF | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD | 固定值
[5 empty] | size | : | 1024000000 | 根据带宽选择
|  |  |  | 1 |  | {3}
[5 empty] | name | : | LOG | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD | 固定值
[5 empty] | size | : | 1024000000 | 根据带宽选择
|  |  | host_config |  | {3}
|  |  |  | cpusetcpus | : | 1 |  | 根据带宽选择
|  |  |  | memory | : | 1024000000 |  | 根据带宽选择
|  |  |  | networkmode | : | host |  | 固定值
|  | 1 |  | {6}
|  |  | name | : | upproxy |  | 固定值
|  |  | version | : | 1.0.2 |  | 审核时选择
|  |  | type | : | proxy |  | 固定值
|  |  | arch | : | master:1 |  | 数量、根据带宽确定arch、stores中的内容、要可维护
|  |  | stores |  | [2]
|  |  |  | 0 |  | {3}
[5 empty] | name | : | CNF | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD | 固定值
[5 empty] | size | : | 1024000000 | 根据带宽选择
|  |  |  | 1 |  | {3}
[5 empty] | name | : | LOG | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD | 固定值
[5 empty] | size | : | 1024000000 | 根据带宽选择
|  |  | host_config |  | {3}
|  |  |  | cpusetcpus | : | 1 |  | 根据带宽选择
|  |  |  | memory | : | 1024000000 |  | 根据带宽选择
|  |  |  | networkmode | : | host |  | 固定值
|  | 2 |  | {6}
|  |  | name | : | upsql |  | 固定值
|  |  | version | : | 5.6.19 |  | 申请时选择
|  |  | type | : | upsql |  | 固定值
|  |  | arch | : | master:1 |  | 根据申请时选择的"部署架构"确定arch、stores中的内容、要可维护 |  |  |  | master:1
|  |  | stores |  | [2] | [5 empty] | master:1#standby:1
|  |  |  | 0 |  | {3} |  |  |  |  | master:1#standby:1#slave:?
[5 empty] | name | : | DAT |  | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD |  | local:HDD、san
[5 empty] | size | : | 1024000000 |  | 页面中的容量*1024*1024*1024
|  |  |  | 1 |  | {3}
[5 empty] | name | : | LOG |  | 固定值
[5 empty] | type | : | local:HDD |  | 固定值
[5 empty] | size | : | 1024000000 |  | 数据字典中保存的默认值
|  |  | host_config |  | {3}
|  |  |  | cpusetcpus | : | 1 |  | 页面中性能套餐
|  |  |  | memory | : | 2048000000 |  | 页面中性能套餐*1024*1024*1024
|  |  |  | networkmode | : | host |  | 固定值
| backup_strategy |  | {7}
|  | type | : | full
|  | spec | : | * * * * *
|  | valid | : | 2006-01-02 15:04
|  | timeout | : | 600
|  | backupdir | : | /BACKUP/
| users |  | [1] |  |  |  |  | 1个变更者权限用户、实例申请页面要加
|  | 0 |  | {4}
|  |  | type | : | proxy
|  |  | username | : | user001
|  |  | password | : | 123456
|  |  | role | : | db

## 附件05.告警管理-作业中
集群名称
用户名称

## 附件06.集群调整-作业中
1、 | 业务系统追加
现有业务->子系统
现有业务管理->子系统管理
|  |  |  | 业务管理 |  | ID | 系统名、 | 系统代码
子系统管理
系统（相当于现有业务的分类）、增删改查功能追加
前端实现、表结构要追加
创建子系统（现有业务）时要必选"系统"
字段要追加、"系统"主要用于前端筛选查询
2、 | 区域追加
|  | 站点下要追加所属区域 |  |  |  | ID | 区域名称 | 所属站点
|  |  | 业务子系统创建时、必须选择站点、区域、列表显示时有集群 |  | ？
字段要追加
业务子系统不需要关联网段
|  |  | 区域、增删改查功能追加 |  | H
前端实现、表结构要追加
|  |  | 集群创建时、必须选择区域（属于站点） |  | X
字段要追加
3、 | 与网段的关联
代理集群创建时、要选择网段
|  | 字段、API参数要追加 |  |  | X
对象网段：启用中且未被其他集群使用的外网网段
| 网段列表显示、要追加"关联集群" |  |  |  | S